***CONTRATO Nº 044/2019 DE 14 DE JUNHODE 2019***

***SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2018 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018***

***PROCESSO 059/2018***

***TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018***

***HOMOLOGAÇÃO 11/09/2018***

***CONTRATO DE OBRAS EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR EMPREITADA DE PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE IRATI DE IRATI, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA MODELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.***

*Pelo presente instrumento particular, de um lado, o* ***MUNICÍPIO DE IRATI DE IRATI*** *entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 12.403.446/0001-46, com sede à Rua Rio Branco, 192, neste ato representada pelo Gestor Municipal de Saúde, Sr. NEURI MEURER, CPF N.º 460.339.639-20, residente na Rua Eugenio Fante, nº 100, centro, neste Município, doravante apenas simplesmente chamada de* ***CONTRATANTE****, e, de outro lado, a empresa MODELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ do MF sob o n. 09.344.389/0001-67, com sede á Rua Duque de Caxias, nº 533, neste ato representada pelo Senhor GILMAR FRIGO, brasileiro, do comércio, residente e domiciliado na Rua Benjamin Constant, nº 971, casa, na cidade de Modelo – SC, inscrito no CPF nº 669.969.299-20, portador do RG nº 6.461.081, doravante apenas simplesmente chamado de* ***CONTRATADA****, tendo em vista a homologação do resultado a* ***TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018*** *decorrente do* ***PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2018****, pelo Prefeito Municipal, tem entre si, justas e acordadas a celebração do presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condições:*

***O item 5.1 da Cláusula Quinta - Dos Prazos – do contrato Administrativo nº 044/2018, passa a vigorar com a seguinte redação.***

***CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS***

***5.1-*** *A Obra deverá ser entregue no prazo máximo de* ***120 (cento e vinte) DIAS CORRIDOS*** *contados a partir de 14/06/2019, ou seja de* ***17/06/2019 a 14/10/2019****.*

***DA RATIFICAÇÃO***

*Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do contrato original*

*E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual teor e para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presentes para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente, por si e seus sucessores em Juízo ou fora dele.*

*Irati/SC, 14 de junho de 2019*

***NEURI MEURER GILMAR FRIGO***

***Prefeito Municipal Modelo Materiais de Construção Ltda***

***CONTRATANTE CONTRATADA***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Testemunhas:***  | ***MAURICIO EDUARDO ZANELA******CPF: 526.034.319-00*** | ***PATRICIA SCUDELLA******CPF: 088.747.459-40*** |

|  |
| --- |
| Estado de Santa Catarina  |
| **MUNICÍPIO DE IRATI**  |
| **EXTRATO CONTRATUAL**  |
| Contrato Nº.: |  044/2019 |
| Contratante.:  | MUNICÍPIO DE IRATI  |
| Contratada..:  | MODELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Objeto.........: |  ***PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 044/2018 EMPREITADA GLOBAL – MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL Nº 01 COM ÁREA DE 912,47 M², PAVILHÃO INDUSTRIAL Nº 02 COM ÁREA DE 1331,66 M² E ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO COM ÁREA DE 270,52 M², CONFORME PROJETO*** |
| Vigência.....:  | Início: 17/06/2019 Término: 14/10/2019  |
|   |
| IRATI/SC, 14 DE JUNHO DE 2019  |
|   |
| **NEURI MEURER**  |
| **Prefeito Municipal**  |